| Missouri North and Central (D1, D2, D3, D5) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### MONTH | ##### CLASS A EXC. | CLASS C EXC. | BRIDGE SUBS. | BRIDGE SUPERS. | CONC. PAVING | ASPH. PAVING |
| JANUARY | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FEBRUARY | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCH | 3 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| APRIL | 11 | 13 | 11 | 12 | 7 | 6 |
| MAY | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 |
| JUNE | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| JULY | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 |
| AUGUST | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| SEPTEMBER | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 |
| OCTOBER | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 4 |
| NOVEMBER | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 |
| DECEMBER | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 119 | 132 | 127 | 121 | 107 | 94 |
| Missouri Urban (D4 and D6) |  |  |  |  |  |  |
| JANUARY | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FEBRUARY | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCH | 6 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| APRIL | 11 | 13 | 14 | 14 | 11 | 7 |
| MAY | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 |
| JUNE | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 |
| JULY | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| AUGUST | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| SEPTEMBER | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| OCTOBER | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 10 |
| NOVEMBER | 9 | 11 | 12 | 9 | 8 | 3 |
| DECEMBER | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 126 | 157 | 141 | 130 | 117 | 101 |
| Missouri South (D7, D8, D9, D10) |  |  |  |  |  |  |
| JANUARY | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FEBRUARY | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCH | 5 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| APRIL | 10 | 12 | 13 | 13 | 10 | 8 |
| MAY | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| JUNE | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| JULY | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| AUGUST | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| SEPTEMBER | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| OCTOBER | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 |
| NOVEMBER | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | 0 |
| DECEMBER | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 122 | 145 | 132 | 127 | 114 | 99 |